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ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


06.07.2026                                                                                                                                 № 1105



[bookmark: _GoBack]О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов

На основании анализа прохождения отопительного периода 2025 - 2026 годов, в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к отопительному периоду 2026 - 2027 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций Администрация округа постановляет:
1. Образовать межведомственную комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Ярославского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов (далее - межведомственная комиссия) и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов (приложение 2).
3. Утвердить программу по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (приложение 3).
4. Утвердить программу по проверке готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов юридических лиц, осуществляющих управление/обслуживание многоквартирных домов и объектов социальной сферы Ярославского муниципального округа (приложение 4).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального округа Е.В. Жигалова.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава Ярославского
муниципального округа 	А.А. Михайлов
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Приложение 1
к постановлению Администрации Ярославского муниципального округа 
от 06.07.2026 № 1105

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации хода подготовки 
 жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
Ярославского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

	Жигалов
Евгений Владимирович
	-
	заместитель главы по развитию инфраструктуры администрации Ярославского муниципального округа, председатель комиссии;


	Вавилов
Олег Андреевич
	-
	начальник управления по развитию инфраструктуры администрации Ярославского муниципального округа, заместитель председателя комиссии; 


	Шувалова 
Юлия Валерьевна
	-
	главный специалист управления по развитию инфраструктуры администрации Ярославского муниципального округа, секретарь комиссии;

	Члены комиссии:
	
	

	Абросимов
Владимир Юрьевич
	-
	директор муниципального бюджетного учреждения культуры Ярославского муниципального округа «Центр культуры. Муниципальная библиотека»
(по согласованию);


	Ашастина
Наталия Ивановна
	-
	начальник Заволжского территориального управления (по согласованию);


	Белозеров
Александр Викторович
	-
	начальник Кузнечихинского территориального управления (по согласованию);


	Битюков
Юрий Анатольевич
	-
	директор муниципального бюджетного учреждения Ярославского муниципального округа «Центр обеспечения деятельности» 
(по согласованию);


	Виноградова 
Анна Юрьевна
	-
	главный врач ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ 
(по согласованию);


	Гурьева
Наталья Александровна
	-
	генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по согласованию);


	Ивлев 
Константин Андреевич
	-
	заместитель начальника управления по развитию инфраструктуры администрации Ярославского муниципального округа;


	Комлев
Дмитрий Анатольевич
	-
	директор муниципального бюджетного учреждения Ярославского муниципального округа «Центр благоустройства территории»;


	Корсакова
Любовь Юрьевна
	-
	начальник управления социального развития Ярославского муниципального округа; 


	Хохлов
Алексей Венедиктович
	-
	руководитель ЕДДС (по согласованию);

	Махно
Ирина Иосифовна
	-
	начальник ПТО ПАО ТГК-2 
(по согласованию);


	Машугина
Елена Петровна
	-
	начальник ПТП «Ярославское ВКХ» ГП ЯО «Яроблводоканал» (по согласованию);


	Пасхин Михаил 
Юрьевич
	-
	технический директор АО «Ярославльводоканал» (по согласованию);


	Печаткина
Наталья Викторовна
	-
	начальник Туношенского территориального управления (по согласованию);


	Прусаков 
Алексей Александрович
	-
	начальник ПТП «Ярославский Теплоресурс» ГП ЯО «Яроблводоканал» (по согласованию);


	Пухов
Павел Николаевич
	-
	начальник Курбского территориального управления (по согласованию);


	Сечин 
Илья Владимирович
	-
	начальник Леснополянского территориального управления (по согласованию);


	Сорокин
Александр Николаевич
	-
	начальник Михайловского территориального управления (по согласованию);


	Старостин
Алексей Михайлович
	-
	главный инженер – заместителя директора филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» (по согласованию);


	Ульянова
Ольга Сергеевна
	-
	исполнительный директор ООО «ЯРУ ЖКХ» (по согласованию);


	Устинова
Татьяна Викторовна
	-
	исполняющий обязанности начальника Карабихского территориального управления (по согласованию);


	Цуренкова
Ирина Ивановна
	-
	начальник Ивняковского территориального управления (по согласованию);


	Шангин Александр Александрович
	-
	начальник Ярославского РЭС филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» 
(по согласованию);


	По согласованию
	-
	инспектор центрального управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию);


	По согласованию
	-
	представитель инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области 
(по согласованию).






Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Ярославского муниципального округа
от 06.07.2026 № 1105

План мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа

	Мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Начало мероприятия
	Завершение мероприятия
	Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
	Наименование РСО

	
	
	
	
	средства областного бюджета 
	средства местного бюджета
	средства внебюджетных источников
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Котельные - всего,
	ед.
	43,000
	26 845,9
	0,0
	0,0
	26 845,9
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	ед.
	34,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	из них задание по подготовке (пообъектно): 
	ед.
	29,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Приобретение и замена подогреватель водоводяной ВВП-219х4000
	 
	 
	350,0
	 
	 
	350,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	2. Приобретение и замена подогреватель водяной ПВ 114х4-Г-1,0
	 
	 
	250,0
	 
	 
	250,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	3. Приобретение и замена задвижек Д 150 у баков аккумуляторов в количестве 5 шт.
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	4. Текущий ремонт котла ДКВР6,5/13 №7500 (Ревизия и ремонт запорной арматуры)
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	5. Котел ДКВР6,5/13 №7501 (Ревизия и ремонт запорной арматуры)
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	6. Текущий ремонт котла КВГМ-10 №7502 (Ревизия и ремонт запорной арматуры)
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	7. Текущий ремонт котла КВГМ-10 №7503 (Ревизия и ремонт запорной арматуры)
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	8. Восстановление дымоходов от паровых котлов
	 
	 
	400,0
	 
	 
	400,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	9. Замена теплотрассы (прямой) Д 219, на выходе из котельной с изоляцией трубопровода 40 м
	 
	 
	350,0
	 
	 
	350,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	10. Обслуживание коммерческих энергосистем
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	ежемесячно
	ежемесячно
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	11. Проверка приборов КИП и Приборов СО и СН4
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	1кв.
	3 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	11. Проведение экспертизы и промышленной диагностики:
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-экспертиза здания, сооружения ОПО
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	1кв.
	2 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	-диагностика ДКВР 6,5/13 №7501, №3223
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	1кв.
	2 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	-диагностика КВГМ-10 №7502, №2852 №3
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	1кв.
	2 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	диагностика КВГМ-10 №7503, №3154 №4
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	1кв.
	2 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	экспертиза газорегуляторной установки
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	1кв.
	2 кв.
	Лесная Поляна
	ООО "МКС"

	1.Замена циркуляционного насоса 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	16.06.2026
	15.09.2026
	п. Михайловский
	С-й "Красный Холм"

	2.Ремонт насосов 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	30.06.2026
	15.09.2026
	п. Михайловский
	С-й "Красный Холм"

	3.Ревизия запорной арматуры
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	27.07.2026
	15.09.2026
	п. Михайловский
	С-й "Красный Холм"

	4.Механическая чистка теплообменников
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	24.08.2026
	15.09.2026
	п. Михайловский
	С-й "Красный Холм"

	5.Частичная замена манометров, термометров, сбросных клапанов
	 
	 
	0,0
	 
	 
	0,0
	25.08.2026
	15.09.2026
	п. Михайловский
	С-й "Красный Холм"

	1. Замена счетчика хол.воды ОСВУ-32
	 
	 
	5,4
	 
	 
	5,40
	15.05.26
	01.09.26
	с. Спасское
	Яркоммунсервис

	2. Ремонт освещения
	 
	 
	2,0
	 
	 
	2,00
	15.05.26
	01.09.26
	с. Спасское
	Яркоммунсервис

	3. Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	2,0
	 
	 
	2,00
	15.05.26
	01.09.26
	с. Спасское
	Яркоммунсервис

	1.Замена счетчика хол.воды ОСВУ-15
	 
	 
	0,9
	 
	 
	0,85
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	2.Ремонт освещения
	 
	 
	5,0
	 
	 
	5,00
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	3.Замена запорной арматуры
	 
	 
	6,6
	 
	 
	6,60
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	4.Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	47,0
	 
	 
	46,95
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	5.Ремонт фронтальных плит
	 
	 
	6,5
	 
	 
	6,50
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	6.Косметический ремонт котельной
	 
	 
	27,5
	 
	 
	27,50
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	7.ТД котла КВСА-1,0
	 
	 
	16,0
	 
	 
	16,00
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	8.ТО дымовой трубы
	 
	 
	12,0
	 
	 
	12,00
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	9.Закупка хим.реагентов
	 
	 
	2,5
	 
	 
	2,48
	15.05.26
	01.09.26
	с. Туношна
	Яркоммунсервис

	Замена насоса КМ80-65-160 на горячую воду летнего котла
	 
	 
	85,9
	 
	 
	85,9
	2 кв.
	3 кв.
	п. Заволжье
	ЯОВК

	Замена счетчика  для контроля подпитки сети СТВУ-50 - 1шт.
	 
	 
	25,0
	 
	 
	25,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Заволжье
	ЯОВК

	Замена запорной арматуры - краны шар. Ду50-6шт., Ду80-8шт., Ду-100-8шт., Ду150-4шт.
	 
	 
	750,0
	 
	 
	750,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Заволжье
	ЯОВК

	Частичный ремонт трубопроводов - труба стальная Ду15-24п.м, Ду20-24п.м, Ду25-24п.м, Ду32-24п.м, Ду40-36п.м, Ду57-36п.м, Ду76-36п.м, Ду89-36п.м, Ду100-36п.м,
	 
	 
	500,0
	 
	 
	500,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Заволжье
	ЯОВК

	Замена клапана КПЗ-50 (газ) - 1шт. в ГРУ
	 
	 
	26,1
	 
	 
	26,1
	2 кв.
	3 кв.
	д. Пестрецово
	ЯОВК

	Замена запорной арматуры - вентиль шар. Ду40-2шт. в ГРУ
	 
	 
	28,0
	 
	 
	28,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Пестрецово
	ЯОВК

	Замена щита автоматики управления горелкой - 2шт.
	 
	 
	1 200,0
	 
	 
	1 200,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Пестрецово
	ЯОВК

	Замена кранов шар. Ду50-4шт., Ду80-6шт., Ду100-6шт.
	 
	 
	250,0
	 
	 
	250,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Пестрецово
	ЯОВК

	Установка сетевого насоса КМ80-65-160 
	 
	 
	78,0
	 
	 
	78,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Красный Бор
	ЯОВК

	Замена обратных клапанов Ду50-4шт., Ду80-2 шт.
	 
	 
	35,7
	 
	 
	35,7
	2 кв.
	3 кв.
	д. Красный Бор
	ЯОВК

	Замена задвижек на котел №2 Ду100-2шт.
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Красный Бор
	ЯОВК

	Замена обратного клапана Ду100-1шт.
	 
	 
	15,0
	 
	 
	15,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Красный Бор
	ЯОВК

	Замена фланцев Ду100-4шт.
	 
	 
	15,0
	 
	 
	15,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Красный Бор
	ЯОВК

	Замена сетевого насоса КМ100-65-200
	 
	 
	155,5
	 
	 
	155,5
	2 кв.
	3 кв.
	с. Спас-Виталий
	ЯОВК

	Замена регулятора давления РДБК-1П
	 
	 
	30,7
	 
	 
	30,7
	2 кв.
	3 кв.
	с. Спас-Виталий
	ЯОВК

	Замена калориферов газоутилизаторов котлов КСк4-6-02 ХЛЗБ - 6шт.
	 
	 
	171,9
	 
	 
	171,9
	2 кв.
	3 кв.
	с. Спас-Виталий
	ЯОВК

	Установка арматуры газоанализаторов - клапан Ду50- 3шт., вентиль шар. Ду32 фланцевый 15кч16п1- 6шт., фланцы плоские Ду32- 12шт.
	 
	 
	120,0
	 
	 
	120,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Спас-Виталий
	ЯОВК

	Замена обмуровки крышки котла ст.№1, ст.№2 Viessmann Vitoplex 100 - 2шт.
	 
	 
	343,3
	 
	 
	343,3
	2 кв.
	3 кв.
	с. Ширинье
	ЯОВК

	Замена счетчика ХВС в котельной - 1 шт. ВМГ Ду50
	 
	 
	21,4
	 
	 
	21,4
	2 кв.
	3 кв.
	с. Ширинье
	ЯОВК

	Замена обратного клапана хол.воды Ду50-1шт.
	 
	 
	9,8
	 
	 
	9,8
	2 кв.
	3 кв.
	с. Ширинье
	ЯОВК

	Замена  пластин теплообменника 120 шт.
	 
	 
	346,9
	 
	 
	346,9
	2 кв.
	3 кв.
	с. Ширинье
	ЯОВК

	Замена перепускных сопел для горелок котла ст.1 - 1шт.  и ст.2 - 1шт. Fluidias 12w1 №125 -1 шт. и №140 - 1 шт.
	 
	 
	84,0
	 
	 
	84,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Ширинье
	ЯОВК

	Замена рукавов высокого давления-4шт.
	 
	 
	12,0
	 
	 
	12,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Ширинье
	ЯОВК

	Замена насоса рециркуляц. UPS 40-60 2F на стационарном котле ст.№1 Viessmann Vitoplex 100 - 1шт. 
	 
	 
	90,5
	 
	 
	90,5
	2 кв.
	3 кв.
	с. Ширинье
	ЯОВК

	Замена теплообменника М15-BFM-8 - 1шт.
	 
	 
	650,0
	 
	 
	650,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мордвиново
	ЯОВК

	Замена запорных клапанов Ду150-6шт.
	 
	 
	211,3
	 
	 
	211,3
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мордвиново
	ЯОВК

	Замена насоса горелки Е7 - 1шт., электроды розжига - 1компл.
	 
	 
	160,7
	 
	 
	160,7
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мордвиново
	ЯОВК

	Замена рукавов высокого давления- 6 шт. на горелках котлов
	 
	 
	162,4
	 
	 
	162,4
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мордвиново
	ЯОВК

	Замена форсунок на горелках Weishapt-Monarch 8,50-60 PLP - 6шт., Monarch 12,00-60 PLP - 6шт.
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мордвиново
	ЯОВК

	Ремонт обмуровки крышки котла Турботерм-1600 - 1шт.
	 
	 
	171,7
	 
	 
	171,7
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мордвиново
	ЯОВК

	Установка торцевого уплотнения на сетевой насос - 2шт.
	 
	 
	53,5
	 
	 
	53,5
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (школа)
	ЯОВК

	Замена насоса сетевого контурв  Grundfos TP 80-240/2 A-F-A-BAQE с электродвигателем Grundfos MOT MG 132SC2-38FF265-D1
	 
	 
	385,0
	 
	 
	385,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (школа)
	ЯОВК

	Замена стального водопровода исходной воды в котельную ПНД Ф50-30м
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	Замена мембран на РДБК-50-1, пилот, стабилизатор - 1 комплект
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	Установка газового счетчика на котел №1 СГ16М-200-30-С  Ду80-1шт.
	 
	 
	28,2
	 
	 
	28,2
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	Замена обрат.клапана на котловом контуре 1" - 1шт., 1 1/4 - 1шт.
	 
	 
	4,8
	 
	 
	4,8
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	Ремонт автоматики на котлах -3 шт. 
	 
	 
	1 050,0
	 
	 
	1 050,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	Замена насоса  сетевого контура Calpeda NM65/20CE
	 
	 
	220,0
	 
	 
	220,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	Замена насоса  котлового контура Calpeda NM4/65/20 АЕ
	 
	 
	446,2
	 
	 
	446,2
	2 кв.
	3 кв.
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	Замена дымососа Д № 3,5
	 
	 
	99,0
	 
	 
	99,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Козьмодемьянск (уг)
	ЯОВК

	Замена котлового насоса Grundfos 50-180F 3х400-4 15V 50Hz 
	 
	 
	135,3
	 
	 
	135,3
	2 кв.
	3 кв.
	п. Козьмодемьянск (уг)
	ЯОВК

	Замена сетевого насоса  Grundfos TP 65-190/2 A-F-A-BAQE 
	 
	 
	234,0
	 
	 
	234,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Козьмодемьянск (уг)
	ЯОВК

	Замена сетевого  насоса ТР 50-190/2 А-F-A-BAQE
	 
	 
	135,3
	 
	 
	135,3
	2 кв.
	3 кв.
	д. Белкино
	ЯОВК

	Установка предохранительных клапанов на трубопроводе внутреннего контура - 2шт.
	 
	 
	68,4
	 
	 
	68,4
	2 кв.
	3 кв.
	с. Туношна
	ЯОВК

	Замена водяного подогревателя ГВС и подпитки внешнего и внутреннего контуров ПВ89*2-1,0-РГ-3-УЗ - 2шт.
	 
	 
	200,0
	 
	 
	200,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Туношна
	ЯОВК

	Замена корректора СПГ761 (закончился срок службы)
	 
	 
	65,0
	 
	 
	65,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Туношна
	ЯОВК

	Замена приводного электродвигателя насоса исходной воды К20/30 - 1шт.
	 
	 
	76,8
	 
	 
	76,8
	2 кв.
	3 кв.
	с. Туношна
	ЯОВК

	Замена термосопротивления ДТС125-100м.в. 60 в тепловычислителе СПТ961 - 1шт.
	 
	 
	2,0
	 
	 
	2,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Туношна
	ЯОВК

	Ремонт установок ХВП внутреннего и внешнего контура АДК-07 - 1шт., АДК-08 - 1 шт. 
	 
	 
	253,9
	 
	 
	253,9
	2 кв.
	3 кв.
	с. Туношна
	ЯОВК

	Установка фильтра газа на узел учета (ФГ 16-80(В) - 1шт.
	 
	 
	105,0
	 
	 
	105,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Ананьино
	ЯОВК

	Замена крышки лаза на котле ДКВР-4-13 ст. №1 - 2шт.
	 
	 
	75,5
	 
	 
	75,5
	2 кв.
	3 кв.
	д. Ананьино
	ЯОВК

	Замена электропривод клапана регулятора на котлах ДКВР 4-13 - 1шт.
	 
	 
	56,9
	 
	 
	56,9
	2 кв.
	3 кв.
	д. Ананьино
	ЯОВК

	Замена запорного устройства указателей уровня на котлах ДКВР 4-13 - 8шт.  Замена водоуказательной колонки в сборе №6 - 4шт.
	 
	 
	193,5
	 
	 
	193,5
	2 кв.
	3 кв.
	д. Ананьино
	ЯОВК

	Ремонт запорной арматуры и насосного оборудования котельной, 4-х дымососов и вентиляторов
	 
	 
	285,6
	 
	 
	285,6
	2 кв.
	3 кв.
	д. Ананьино
	ЯОВК

	Замена водоуказательных колонок к котлам (запорное устройство - 12нж13бк Ду20 Ру40 - 12шт., колонка водоуказательная №6 - 6 шт.)
	 
	 
	290,3
	 
	 
	290,3
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	Замена трубы на питательной линии Ду50 - 6 м
	 
	 
	10,9
	 
	 
	10,9
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	Ремонт котла ДКВР 4/13 №2 - замена регулятора уровня Ду25 - 1шт., замена вентиля Ду50-5шт., Ду32-6шт., Ду100-1шт.
	 
	 
	330,0
	 
	 
	330,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	Замена питательной линии к котлам ДКВР 4/13 ст №№2,3,4 Ду80 - 80м
	 
	 
	244,7
	 
	 
	244,7
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	Замена солерастворителя - Ф1,0 h=2,0м
	 
	 
	762,3
	 
	 
	762,3
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	Ремонт дымоходов - 60м2, штукатурка, покраска по экспертизе
	 
	 
	156,0
	 
	 
	156,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	Замена трубной части фильтров ХВО №1, №2, №3 на ПП63 - 20м
	 
	 
	261,8
	 
	 
	261,8
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Ремонт узла учета холодной воды (замена трубопровода Ф100-20м с з/арматурой кран Ду100-1шт.
	 
	 
	75,8
	 
	 
	75,8
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Замена водоводяных подогревателей горячей воды ПВ 168*2-Г1,0-3,48-ТУ3 - 2шт., с заменой арматуры кран Ду100-5шт.
	 
	 
	340,4
	 
	 
	340,4
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Замена арматуры на газопроводе к котлам Факел
	 
	 
	72,0
	 
	 
	72,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Замена трубопровода прямой ГВС в котельной Ду80-10м с з/арматурой кран счетчик ГВС Ду80, кран Ду150-3шт., Ду150-9м
	 
	 
	134,2
	 
	 
	134,2
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Замена трубопровода обратной ГВС - труба Ду80-6м, кран Ду80 - 2шт., счетчик Ду80-1шт., кран Ду150-2шт.
	 
	 
	83,0
	 
	 
	83,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Ремонт сетевого насоса К160/30 - замена арматуры кран Ду150 - 1шт.
	 
	 
	27,2
	 
	 
	27,2
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Замена газового оборудования ГРУ - регулятор давления РДУК2 КМ Ф50 - 1шт., клапан сбросной ПСК Ду50 - 1шт.
	 
	 
	54,1
	 
	 
	54,1
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Замена з/арматуры вход/выход теп. сети из котельной кран Ду250-2шт.
	 
	 
	142,1
	 
	 
	142,1
	2 кв.
	3 кв.
	п. Туношна в/г 26
	ЯОВК

	Замена счетчика воды Ф50-1шт.
	 
	 
	14,3
	 
	 
	14,3
	2 кв.
	3 кв.
	с. Андроники
	ЯОВК

	Ремонт ХВП (замена клапана на комплексоне) .
	 
	 
	25,0
	 
	 
	25,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Андроники
	ЯОВК

	Замена корректора ВКГ-2 на СПГ742
	 
	 
	65,0
	 
	 
	65,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Андроники
	ЯОВК

	Восстановление ХВП, замена блока управления на установке умягчения воды
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Андроники
	ЯОВК

	Замена существующего указателя уровня воды в баке-аккумуляторе - 1шт.
	 
	 
	100,0
	 
	 
	100,0
	2 кв.
	3 кв.
	д. Кузнечиха (нижняя)
	ЯОВК

	Замена задвижек на сетевых насосах Ду200-4шт., клапан обр. Ду200-2шт.
	 
	 
	240,6
	 
	 
	240,6
	2 кв.
	3 кв.
	д. Кузнечиха (нижняя)
	ЯОВК

	Замена прокладок пластинчатого теплообменника (НН№14 0-16 014-07590 - 1к-т. (10шт.)) 
	 
	 
	241,9
	 
	 
	241,9
	2 кв.
	3 кв.
	д. Кузнечиха (нижняя)
	ЯОВК

	Установка регулятора давления PRA1030-E-F-OA, кран Ду32 чугунный фл. - 1шт.
	 
	 
	116,9
	 
	 
	116,9
	2 кв.
	3 кв.
	д. Кузнечиха (нижняя)
	ЯОВК

	Восстановление ХВП, замена блока управления на установке умягчения воды, замена насосов-дозаторов (2 ед.)
	 
	 
	250,0
	 
	 
	250,0
	2 кв.
	3 кв.
	д.Глебовское
	ЯОВК

	Замена резиновых прокладок пластинчатого теплообменника Alfa-Laval тип М15-ВFG8 - 80шт. (сетевой)
	 
	 
	346,9
	 
	 
	346,9
	2 кв.
	3 кв.
	д.Глебовское
	ЯОВК

	Ремонт регулятора температуры
	 
	 
	140,0
	 
	 
	140,0
	2 кв.
	3 кв.
	д.Глебовское
	ЯОВК

	Замена привода
	 
	 
	85,0
	 
	 
	85,0
	2 кв.
	3 кв.
	д.Глебовское
	ЯОВК

	Замена обратного клапана на подпиточных насосах Ду32 - 2шт.
	 
	 
	7,9
	 
	 
	7,9
	2 кв.
	3 кв.
	с. Толбухино
	ЯОВК

	Замена корректора ВКГ-2 на СПГ742
	 
	 
	65,0
	 
	 
	65,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Толбухино
	ЯОВК

	Замена датчика пламени Q12А - 2 - 2шт.
	 
	 
	55,5
	 
	 
	55,5
	2 кв.
	3 кв.
	с. Толбухино
	ЯОВК

	Замена менеджера горения LFL 1.322 - 1шт.
	 
	 
	112,2
	 
	 
	112,2
	2 кв.
	3 кв.
	с. Толбухино
	ЯОВК

	Замена грязевика Ду200 (приварной)
	 
	 
	65,0
	 
	 
	65,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Медягино
	ЯОВК

	Установка преобразователя частоты на сетевые насосы 75 кВт - 1шт.
	 
	 
	280,0
	 
	 
	280,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Медягино
	ЯОВК

	Замена автоматики управления котлами №1 -1шт. - 1шт.
	 
	 
	2 400,0
	 
	 
	2 400,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Медягино
	ЯОВК

	Замена предохранительного клапана сбросного ПСК-50Н/200 Ду50 - 1шт.  в ГРП 
	 
	 
	23,3
	 
	 
	23,3
	2 кв.
	3 кв.
	д. Кузнечиха (верхняя)
	ЯОВК

	Установка регулятора давления газа на котлы №1, №2, №3 - 3шт.
	 
	 
	83,3
	 
	 
	83,3
	2 кв.
	3 кв.
	д. Кузнечиха (верхняя)
	ЯОВК

	Замена обратного клапана на насосах подпиточной и исходной воды №№1,2 19ч21бр Ду50 Ру16 - 4 шт.
	 
	 
	15,8
	 
	 
	15,8
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Замена обратных клапанов Ду100-2шт. на рециркуляционных насосах
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Замена надземного газохода от стены котельной до дымовой трубы 
	 
	 
	123,9
	 
	 
	123,9
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Замена контактора на сетевой насос №1 КТ-5023 160А с катушкой 380В
	 
	 
	22,0
	 
	 
	22,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Проведение химической промывки котлов КВГ-1,1-95 ст. 1, ст.3, ст. 4 - 3шт.
	 
	 
	300,0
	 
	 
	300,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Проведение химической промывки водо-водяного подогревателя 5-89*2000-Р-2 - 1шт.
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Замена задвижки Ду150 на трубопроводе подпитки котловой контура - 1шт.
	 
	 
	25,4
	 
	 
	25,4
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Замена вентилей Ду15мм - 3шт., Ду25мм - 3шт. на продувочной линии установки "Сток-2".
	 
	 
	8,1
	 
	 
	8,1
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Замена кранов Ду20мм - 12шт. на продувочной линии котлов ст. 2, ст. 3, ст. 4 
	 
	 
	18,3
	 
	 
	18,3
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Установка на котлах частотных преобразователей №1,№3, №4 КВГ-1,1-95 для регулировки подачи воздуха - 3шт.
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	2 кв.
	3 кв.
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	Установка частотных преобразователей на дымососы котлов ст. №№ 1,3 - 2шт. 
	 
	 
	800,0
	 
	 
	800,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Установка счетчиков ГВС Ду80 - 2шт. 
	 
	 
	49,7
	 
	 
	49,7
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Перекладка ливневой канализации (дренажей) - 50м
	 
	 
	250,0
	 
	 
	250,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Замена уравнительных колонок на котле ст. №№ 1, 2, 3
	 
	 
	250,0
	 
	 
	250,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Ремонт парового насоса ПДВ16 - 1шт.
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Установка счетчика на ХВС Ду80 - 1 шт.
	 
	 
	15,9
	 
	 
	15,9
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Химическая промывка котлов - 3шт.
	 
	 
	400,0
	 
	 
	400,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Замена охладителя выпара - 1шт.
	 
	 
	300,0
	 
	 
	300,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Установка плавного пуска для насосов сетевой воды УПП-ТТЕ-160-400-50 
	 
	 
	125,3
	 
	 
	125,3
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Перекрытие дренажных каналов -50м2
	 
	 
	390,0
	 
	 
	390,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Замена питательного клапана
	 
	 
	420,0
	 
	 
	420,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Замена трехходового клапана Ф50-1шт. на ГВС
	 
	 
	50,0
	 
	 
	50,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Замена датчика ДСП- 4шт., стержень длина 1,95м - 8шт., кабель ВВГ 5*0,75-50м, трос Ду4мм- 30м
	 
	 
	150,0
	 
	 
	150,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Замена шаровых кранов Ду32 - 4шт.,Ду25-4шт.
	 
	 
	25,0
	 
	 
	25,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Установка источника бесперебойного питания ИБП- 1 шт.
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Замена задвижек Ду100 - 2 шт.
	 
	 
	30,0
	 
	 
	30,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Замена щита управления сетевыми насосами на отопление 
	 
	 
	700,0
	 
	 
	700,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Замена щита управления насосами внутреннего контура летнего режима ГВС с установкой частотного преобразователя  
	 
	 
	317,0
	 
	 
	317,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Ремонт автоматики котла №2
	 
	 
	700,0
	 
	 
	700,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Котловой насос на ГВС КМ 80-65-160 -1шт.
	 
	 
	99,0
	 
	 
	99,0
	2 кв.
	3 кв.
	п. Карачиха
	ЯОВК

	Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего,
	ед.
	4,000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	ед.
	1,000
	 
	 
	 
	 
	2 кв.
	3 кв.
	 
	 

	из них задание по подготовке (пообъектно): 
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловые сети - всего,
	км
	140,636
	11,2
	0,0
	0,0
	11,2
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего:
	км
	0,276
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация теплотрассы "п. Дубки Ул. Садовая, ул. Школьная" п. Дубки на участке от т/к С-6 до т/к С-11, (инв. № 1000300769), ул. Школьная, 2,  3 сетевой район, ЯТС
	км
	0,070
	           3,80   
	 
	 
	     3,80   
	15.08.2026
	10.12.2026
	Ярославский МО
	ТГК-2 (ЯТС)

	Модернизация тепломагистрали "С" п. Дубки от т/к С-3 до т/к С-6, (инв. № 1000300769), ул. Школьная, 4, 3 сетевой район
	км
	0,206
	           7,38   
	 
	 
	     7,38   
	01.03.2026
	01.07.2026
	Ярославский МО
	ТГК-2 (ЯТС)

	Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водопроводные сети - всего,
	км
	228,380
	720,1
	0,0
	0,0
	720,1
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего
	км
	0,514
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Замена участка водопровода ул.Юбилейная, д. 4 Ø 50 мм ПНД протяженностью 50 п.м. в д. Иванищево
	км
	0,050
	50,40
	 
	 
	50,40
	01.05.2026
	30.11.2026
	дер. Иванищево, ул. Юбилейная, д. 4
	ЯОВК

	2. Замена участка водопровода протяженностью 4,0 п.м. Ø 110 ПНД и гребенки в колодце с водоразборной колонкой на ул. Мира д. 26. в с. Ширинье
	км
	0,004
	28,07
	 
	 
	28,07
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Ширинье, ул. Мира д. 26
	ЯОВК

	Замена водопровода ул.Центральная, д.26, д.27  Ø 100 мм, сталь, протяженностью 100 п.м в п. Козьмодемьянск
	км
	0,100
	305,00
	 
	 
	305,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.26, д.27
	ЯОВК

	4. Ремонт с заменой водопровода по ул.Выставочная к ж/дому № 9,  Ø 25 мм (ПЭ) протяженностью 40 п.м. с установкой 2-х колодцев Ø 1 м в с. Толбухино
	км
	0,040
	93,94
	 
	 
	93,94
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Толбухино, ул. Выставочная к ж/дому № 9
	ЯОВК

	5. Замена участка водопровода Ø 32 мм, ПНД, протяженностью 130 п.м. в п. Красное
	км
	0,130
	71,17
	 
	 
	71,17
	01.05.2026
	30.11.2026
	п. Красное
	ЯОВК

	6. Замена участка водопровода по ул.Олимпийская от д. 2 до д.14 (переход с надземной прокладки на подземную): Ø 40 мм протяженностью 150 п.м., Ø 25 мм протяженностью 40 п.м в д. Глебовское
	км
	0,190
	171,47
	 
	 
	171,47
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Глебовское, по ул.Олимпийская от д. 2 до д.14
	ЯОВК

	Канализационные сети - всего,
	км
	175,950
	4 470,0
	0,0
	0,0
	4 470,0
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего
	км
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно)
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно)
	ед.
	16,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Ремонт канализационных колодцев 8 шт. у д.6 и д.8 за зданием столовой, на территории гаража с установкой крышек люков в д. Пестрецово
	 
	8,000
	244,00
	 
	 
	244,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Пестрецово
	ЯОВК

	2. Ремонт канализационных колодцев с кирпич кладки на ж/б кольца у домов № 12 ул.Школьная, ул.Юбилейная, д.10, д.13, д.15 - 4 шт. в с. Курба
	 
	4,000
	122,00
	 
	 
	122,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Курба
	ЯОВК

	3. Ремонт канализационных колодцев 4 шт. (2 шт. - с установкой обечайки  и крышки люка, 2 шт. - с установкой ж/б плиты, обечайки  и крышки люка) в д. Ананьино
	 
	4,000
	122,00
	 
	 
	122,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Ананьино
	ЯОВК

	4. Ремонт канализационного колодца с восстановлением кирпичной кладки и установкой полимерного люка в комплекте у магазина "Магнит", д. № 8 - 1 шт.  в с. Медягино
	 
	1,000
	91,50
	 
	 
	91,50
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Медягино
	ЯОВК

	5. Ремонт канализационных колодцев К144 (д.33), К71 (ДК) ,К4 (КНС), К23 (д/сад) с восстановлением кирпичной кладки- 4 шт. в с. Сарафоново
	 
	4,000
	98,99
	 
	 
	98,99
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	6. Установка полимерных люков на колодцы К3, К4 (КНС), К131 (ж/дома № 51) - 3 шт. в с. Сарафоново
	 
	3,000
	24,56
	 
	 
	24,56
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	7. Установка люков ПВХ с обечайкой и установка отсутствующих пластиковых крышек -20 шт. в п. Дубки
	 
	20,000
	360,97
	 
	 
	360,97
	01.05.2026
	30.11.2026
	п. Дубки
	ЯОВК

	8. Ремонт канализационного колодца и установка люка 1 шт. в п. Речной
	 
	1,000
	30,50
	 
	 
	30,50
	01.05.2026
	30.11.2026
	п. Речной
	ЯОВК

	9. Установка полимерных люков в комплекте на канализационные колодцы с восстановлнием кирпичной кладки на ул.Центральная у домов № 12-20, у котельной - 8 шт. в д. Кузнечиха (верхняя)
	 
	8,000
	244,00
	 
	 
	244,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Кузнечиха (верхняя)
	ЯОВК

	10. Замена насосов СМ 125-80-315/4 15 кВт на КНС 1 шт. в д. Мордвиново
	 
	1,000
	93,57
	 
	 
	93,57
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Мордвиново
	ЯОВК

	11. Замена насосов СМ 125-80-315/4-С-УХЛ4 на КНС - 1 шт. в д. Мокеевское
	 
	1,000
	167,67
	 
	 
	167,67
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	12. Замена насоса СМ 80-50-200/2 с электродвигателем 15 кВт на КНС в с. Толбухино
	 
	1,000
	151,10
	 
	 
	151,10
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Толбухино
	ЯОВК

	13. Замена насоса СМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт на КНС в с. Андроники
	 
	1,000
	151,10
	 
	 
	151,10
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Андроники
	ЯОВК

	14. Замена насоса СМ 100-65-200/2 на КНС. в с. Медягино
	 
	1,000
	152,50
	 
	 
	152,50
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Медягино
	ЯОВК

	15. Замена насоса СМ 80-50-200/2 с электродвигтелем 18,5 кВт на КНС в д. Кузнечиха (нижняя)
	 
	1,000
	151,10
	 
	 
	151,10
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Кузнечиха (нижняя)
	ЯОВК

	16. Установка погружного насоса ГНОМ 10-10 на КНС-2 в п. Михайловский
	 
	1,000
	101,67
	 
	 
	101,67
	01.05.2026
	30.11.2026
	п. Михайловский
	ЯОВК

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	2 кв.
	3 кв.
	Туношна
	Яркоммунсервис

	Ремонт КНС
	 
	 
	10,0
	 
	 
	10,0
	2 кв.
	4 кв.
	Туношна
	Яркоммунсервис

	Закупка хим.реагентов
	 
	 
	17,2
	 
	 
	17,2
	2 кв.
	1 кв.
	Туношна
	Яркоммунсервис

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	5,0
	 
	 
	5,0
	2 кв.
	2 кв.
	Туношна
	Яркоммунсервис

	Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно)
	ед.
	5,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Промывка 2-х скважин № 2948, № ГВК 551. в д. Пестрецово
	 
	2,000
	305,00
	 
	 
	305,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Пестрецово
	ЯОВК

	2. Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-120 на скважине Дорожная в с. Курба
	 
	1,000
	228,48
	 
	 
	228,48
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Курба
	ЯОВК

	3. Замена насоса К 45/30 на станции 2-го подъема в  п. Туношна-городок 26
	 
	1,000
	141,39
	 
	 
	141,39
	01.05.2026
	30.11.2026
	п. Туношна-городок 26
	ЯОВК

	4. Установка резервного насоса (К20/30) подачи воды потребителям на станции обезжелезивания производительностью 15 м3/час, напор 41,5 м, эл. двигатель 4 кВт, 2900 об.  в д. Мокеевское
	 
	1,000
	101,67
	 
	 
	101,67
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Мокеевское
	ЯОВК

	Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно):
	ед.
	3,000
	100,0
	 
	 
	100,0
	01.04.2026
	01.10.2026
	 
	АО "ЯВК"

	Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Капитальный ремонт пожарных гидрантов (ПГ)
	шт.
	3,000
	100,0
	 
	 
	100,0
	01.04.2026
	01.10.2026
	 
	АО "ЯВК"

	2. Капитальный ремонт водопроводных колодцев (ВК)
	шт.
	4,000
	100,0
	 
	 
	100,0
	01.04.2026
	01.10.2026
	 
	АО "ЯВК"

	3. Капитальный ремонт канализационных колодцев (КК)
	шт.
	30,000
	100,0
	 
	 
	100,0
	01.04.2026
	01.10.2026
	 
	АО "ЯВК"

	4. Замена задвижек (d=50-300 мм)
	шт.
	6,000
	100,0
	 
	 
	100,0
	01.04.2026
	01.10.2026
	 
	АО "ЯВК"

	1. Капитальный ремонт водопроводных колодцев Ø 1,5 м на ул. Пролетарская, д.8 ВК 17 - 1 шт., Ø 1 м на ул.Вятская ВК20а, ВК18б, ВК 20в - 3 шт. ,  ул.Тутаевская, д.13 ВК36(3) - 1 шт. с заменой на ж/б кольца, установкой плиты и люка полимерного в сборе. Замена шаровых кранов Ø 50 мм в колодцах ВК8, ВК35а - 2 шт. и задвижки Ø 100 мм - ВК11 ул.Даниловская - 1 шт. в с. Толбухино
	 
	8,000
	183,00
	 
	 
	183,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Толбухино
	ЯОВК

	2. Капитальный ремонт водопроводных колодцев на ул. Профсоюзная, д.14 ВК21а - 1 шт. с установкой верхней плиты и люка полимерного в сборе, ул.Крестьянская, д.1, 2, 2а ВК-2 шт., ул.Выставочная, д.10 ВК31а - 1 шт.  с заменой на ж/б кольца, установкой плит и люков полимерных в сборе в с. Толбухино
	 
	4,000
	122,00
	 
	 
	122,00
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Толбухино
	ЯОВК

	3. Ремонт водопроводных колодцев ул.Центральная, д.1 -3 шт., ул.Кооперативная - 1 шт, ул.Лесная - 1шт. с  установкой пластиковых люков в сборе. Замена бетонных крышек  Ø 1,0 м и Ø 1,5 м у ДК - 2 шт. в д. Глебовское
	 
	4,000
	152,50
	 
	 
	152,50
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Глебовское
	ЯОВК

	4. Установка полимерных люков с крышкой на колодцах ВК29 (у ж/д № 12), ВК31 (у ж/д № 48), ВК27 (у ж/д 14), ВК43 (у д/сада) и у дома № 63 - 5 шт. в с. Сарафоново
	 
	5,000
	36,49
	 
	 
	36,49
	01.05.2026
	30.11.2026
	с. Сарафоново
	ЯОВК

	5. Ремонт водопроводных колодцев ВК30, ВК29а, ВК27,  ВК24, ВК21, ВК14 и ВК ул.Колышкина с  установкой плит и люков полимерных в сборе - 7 шт. в п. Ярославка
	 
	7,000
	213,50
	 
	 
	213,50
	01.05.2026
	30.11.2026
	п. Ярославка
	ЯОВК

	6. Замена люков и установка пластиковых крышек ул.Юбилейная, д.2, д.3, ул.Больничный городок , д. 5 - 3 шт. в д. Карабиха (ЦРБ)
	 
	3,000
	56,12
	 
	 
	56,12
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Карабиха (ЦРБ)
	ЯОВК

	7. Замена люков и установка пластиковых крышек - ул. Школьная - 3 шт.  в д. Карабиха (школа)
	 
	3,000
	56,12
	 
	 
	56,12
	01.05.2026
	30.11.2026
	д. Карабиха (школа)
	ЯОВК

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	1,5
	 
	 
	1,5
	2 кв.
	3 кв.
	Спасское
	Яркоммунсервис

	Закупка хим.реагентов
	 
	 
	3,3
	 
	 
	3,3
	2 кв.
	3 кв.
	Спасское
	Яркоммунсервис

	Регламентные работы по графику ППР
	 
	 
	1,0
	 
	 
	1,0
	2 кв.
	3 кв.
	Туношна
	Яркоммунсервис

	Закупка хим.реагентов (гипохлорид)
	 
	 
	22,56
	 
	 
	22,56
	2 кв.
	3 кв.
	Туношна
	Яркоммунсервис

	Ремонт автоматики и поверка приборов КИП и А
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	2 кв.
	3 кв.
	Туношна
	Яркоммунсервис

	Электрические сети - всего,
	км
	2820,000
	9 046,4
	0,0
	0,0
	9 046,4
	 
	 
	 
	 

	    - в том числе муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - в том числе муниципальных
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    - в том числе муниципальных
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей:
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВЛ 0,4кВ №2 ТП 350 Монтерский пункт 
	км.
	замена провода
	35,751
	 
	 
	35,751
	01.03.2026
	31.03.2026
	п.Курба
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 Монтерский пункт 
	шт.
	замена опор
	181,012
	 
	 
	181,012
	01.03.2026
	31.03.2026
	п.Курба
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 350 Монтерский пункт 
	км.
	замена провода
	
	 
	 
	
	01.03.2026
	31.03.2026
	п.Курба
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1019 (Высколоши)
	шт.
	замена опор
	56,273
	 
	 
	56,273
	01.03.2026
	31.03.2026
	п.Красные Ткачи
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1019 (Высколоши)
	км.
	замена провода
	225,016
	 
	 
	225,016
	01.03.2026
	31.03.2026
	п.Красные Ткачи
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 04 Левцово ПС Моделово-2
	шт.
	замена опор
	241,212
	 
	 
	241,212
	01.03.2026
	31.03.2026
	д.Левцово
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 (Бовыкино) Бр/114
	шт.
	замена опор
	2 179,418
	 
	 
	2 179,418
	01.06.2026
	31.08.2026
	д.Бовыкино
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 (Бовыкино) Бр/114
	км.
	замена провода
	
	 
	 
	
	01.08.2026
	30.09.2026
	д.Бовыкино
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 (Бовыкино) Бр/114
	шт.
	замена вводов
	
	 
	 
	
	01.09.2026
	30.09.2026
	д.Бовыкино
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС Дорожаево
	шт.
	замена опор
	1 131,472
	 
	 
	1 131,472
	01.06.2026
	30.06.2026
	д.Поповка
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС Дорожаево
	км.
	замена провода
	
	 
	 
	
	01.06.2026
	30.06.2026
	д.Поповка
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 08 Никоновское ПС Ширинье
	шт.
	замена опор
	95,241
	 
	 
	95,241
	01.01.2026
	31.01.2026
	д.Никоновское
	ПАО "Россети"

	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 374 (Селифонтово-1) Яр/2
	шт.
	замена опор
	63,797
	 
	 
	63,797
	01.01.2026
	31.01.2026
	с.Селифонтово
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС Ярцево
	км
	замена провода
	61,358
	 
	 
	61,358
	01.01.2026
	31.01.2026
	д.Воробино
	ПАО "Россети"

	Отпайка 3 КЛ на Н-53 ВЛ 6кВ № 13 ПС Перекоп 
	шт.
	установка муфт
	103,725
	 
	 
	103,725
	01.02.2026
	28.02.2026
	п.Ивняки
	ПАО "Россети"

	Уч.маг. КЛ на ТП ДНП Лесные Поляны оп.5 ВЛ 10кВ № 01 ДСК ПС Лесные Поляны
	шт.
	установка муфт
	148,880
	 
	 
	148,880
	01.02.2026
	28.02.2026
	п.Лесная Поляна
	ПАО "Россети"

	Участок КЛ между ТП Чистые ключи и ТП818 КВЛ 10 кВ № 21 Красный бор РП 10 кВ №75 ЯГЭС
	шт.
	установка муфт
	98,185
	 
	 
	98,185
	01.01.2026
	31.01.2026
	д.Красный Бор
	ПАО "Россети"

	Отпайка КЛ на ТП 919 КЛ 10 кВ № 05 ПС ТРК
	шт.
	установка муфт
	77,274
	 
	 
	77,274
	01.02.2026
	28.02.2026
	п.Корюково
	ПАО "Россети"

	Участок магистрали 1 КЛ-6кВ КЛ 6 кВ №22 Парковая ПС 35/6 кВ Кр. Ткачи
	шт.
	установка муфт
	284,098
	 
	 
	284,098
	01.01.2026
	31.01.2026
	п.Красные Ткачи
	ПАО "Россети"

	Участок магистрали 1 КЛ ВЛ-10кВ ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС Ананьино
	шт.
	установка муфт
	75,147
	 
	 
	75,147
	01.02.2026
	28.02.2026
	д.Петрово
	ПАО "Россети"

	Отпайка 2 на ЗТПП Жилая зона ВЛ 6кВ № 16 ПС Перекоп
	шт.
	установка муфт
	103,725
	 
	 
	103,725
	01.02.2026
	28.02.2026
	п.Ивняки
	ПАО "Россети"

	Отпайка 3 КЛ на ТП 1518 ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС Лесные Поляны
	шт.
	установка муфт
	113,303
	 
	 
	113,303
	01.01.2026
	31.01.2026
	п.Лесная Поляна
	ПАО "Россети"

	Уч-к магистрали 1 КЛ от ПС к Уч.маг. №1 ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая
	шт.
	установка муфт
	83,548
	 
	 
	83,548
	01.02.2026
	28.02.2026
	с.Высоцкое
	ПАО "Россети"

	KR Уч-к магистрали 1 выход с ПС ВЛ 10кВ № 24 Туношна ПС Лютово-тяговая
	шт.
	установка муфт
	211,312
	 
	 
	211,312
	01.02.2026
	28.02.2026
	д.Коргиш
	ПАО "Россети"

	Отпайка 3 КЛ на ТП 1815 ВЛ 10кВ № 01 Василево ПС Ярославская
	шт.
	установка муфт
	324,056
	 
	 
	324,056
	01.01.2026
	31.01.2026
	д.Василево
	ПАО "Россети"

	Отпайка 4 КЛ на ТП 1822 Чурилково-1 ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС Брагино
	шт.
	установка муфт
	107,866
	 
	 
	107,866
	01.02.2026
	28.02.2026
	д.Чурилково
	ПАО "Россети"

	Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. ТП 098 (Очистные сооружения)  Ду/3
	ед.
	1,000
	226,520
	 
	 
	226,520
	01.06.2026
	30.06.2026
	п.Дубки
	ПАО "Россети"

	2. ТП 580 (Твердино-3) Лю/4
	ед.
	1,000
	236,537
	 
	 
	236,537
	01.07.2026
	31.07.2026
	д.Твердино
	ПАО "Россети"

	3. ТП 514 (Заречье) Лю/4
	ед.
	1,000
	243,244
	 
	 
	243,244
	01.08.2026
	31.08.2026
	с.Лютово
	ПАО "Россети"

	Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ПАО "Россети"

	ВЛ 6кВ № 04 Винзавод ПС Кр.Ткачи
	га
	расчистка просеки
	23,640
	 
	 
	23,640
	01.03.2026
	31.03.2026
	п.Красные Ткачи
	ПАО "Россети"

	ВЛ 6кВ № 05 Поселок ПС Кр.Ткачи
	га
	расчистка просеки
	30,840
	 
	 
	30,840
	01.03.2026
	31.03.2026
	п.Красные Ткачи
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС Брагино
	га
	расчистка просеки
	51,293
	 
	 
	51,293
	01.05.2026
	31.05.2026
	п.Суринский
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 03 Аэропорт-пр. ПС Урожай
	га
	расчистка просеки
	92,724
	 
	 
	92,724
	01.06.2026
	31.07.2026
	п.Туношна
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 04 Аэропорт-лев. ПС Урожай
	га
	расчистка просеки
	92,724
	 
	 
	92,724
	01.06.2026
	31.07.2026
	п.Туношна
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 04 Насосная ПС Дубки
	га
	расчистка просеки
	128,156
	 
	 
	128,156
	01.09.2026
	31.10.2026
	п.Дубки
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 05 Карабиха ПС Ярославская
	га
	расчистка просеки
	53,621
	 
	 
	53,621
	01.08.2026
	31.08.2026
	д.Карабиха
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 06 Пестрецово ПС Тверицкая
	га
	расчистка просеки
	32,780
	 
	 
	32,780
	01.08.2026
	31.08.2026
	д.Пестрецово
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 06 Отд. Восход ПС Моделово-2
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	105,173
	 
	 
	105,173
	01.07.2026
	31.07.2026
	д.Андреевское
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 06 Мальгино ПС Ананьино
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	72,691
	 
	 
	72,691
	01.08.2026
	31.08.2026
	д.Голенищево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС Ананьино
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	117,345
	 
	 
	117,345
	01.08.2026
	31.08.2026
	д.Телищево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 08 Бегоулево ПС Щедрино
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	50,706
	 
	 
	50,706
	01.08.2026
	31.08.2026
	д.Бегоулево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 24 Туношна ПС Лютово-тяговая
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	32,482
	 
	 
	32,482
	01.09.2026
	30.09.2026
	п.Туношна
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 113 Бекренёво ПС Брагино
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	306,944
	 
	 
	306,944
	01.09.2026
	31.10.2026
	д.Бекренево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 06 Медягино ПС Возрождение
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	289,653
	 
	 
	289,653
	01.10.2026
	30.11.2026
	с.Медягино
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 08 Звероферма ПС Возрождение
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	10,415
	 
	 
	10,415
	01.07.2026
	31.07.2026
	д. Глебовское
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 03 ПС Ватолино
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	98,354
	 
	 
	98,354
	01.06.2026
	30.06.2026
	д.Беркайцево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 05 Устье ПС Ватолино
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	114,783
	 
	 
	114,783
	01.06.2026
	30.06.2026
	д.Исайцево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 05 Филимоново ПС Моделово-2
	га
	Мех.расч.трасс мульчерной техн. РС
	419,006
	 
	 
	419,006
	01.04.2026
	31.05.2026
	д.Липовицы
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 01 ДСК ПС Лесные Поляны
	га
	расчистка просеки
	7,582
	 
	 
	7,582
	01.05.2026
	31.05.2026
	п.Лесная Поляна
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 01 Прогресс ПС Моделово-2
	га
	расчистка просеки
	8,376
	 
	 
	8,376
	01.05.2026
	31.05.2026
	с.Пестрецово
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 01 Сорокино ПС Туношна
	га
	расчистка просеки
	5,344
	 
	 
	5,344
	01.05.2026
	31.05.2026
	д.Сорокино
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 01 Ферма ПС Матвеево
	га
	расчистка просеки
	8,587
	 
	 
	8,587
	01.05.2026
	31.05.2026
	д.Матвеево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС Дорожаево
	га
	расчистка просеки
	8,297
	 
	 
	8,297
	01.06.2026
	30.06.2026
	д.Бардуково
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 03 Меленки ПС Курба
	га
	расчистка просеки
	8,879
	 
	 
	8,879
	01.06.2026
	30.06.2026
	с.Новленское
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 04 Еремеевское ПС Ананьино
	га
	расчистка просеки
	14,873
	 
	 
	14,873
	01.06.2026
	30.06.2026
	с.Еремеевское
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 04 Петровское ПС Щедрино
	га
	расчистка просеки
	7,503
	 
	 
	7,503
	01.07.2026
	31.07.2026
	д.Сенчугово
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 05 Водозабор ПС Дубки
	га
	расчистка просеки
	7,927
	 
	 
	7,927
	01.07.2026
	31.07.2026
	п.Дубки
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 05 Дорожный ПС Урожай
	га
	расчистка просеки
	15,721
	 
	 
	15,721
	01.07.2026
	31.07.2026
	п.Дорожный
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 05 Медведково ПС Дорожаево
	га
	расчистка просеки
	1,589
	 
	 
	1,589
	01.07.2026
	31.07.2026
	с.Солонец
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС Курба
	га
	расчистка просеки
	9,682
	 
	 
	9,682
	01.04.2026
	30.04.2026
	д.Лаптево
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая
	га
	расчистка просеки
	10,361
	 
	 
	10,361
	01.04.2026
	30.04.2026
	с.Высоцкое
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 10 Ярославка ПС Ватолино
	га
	расчистка просеки
	8,868
	 
	 
	8,868
	01.04.2026
	30.04.2026
	п.Ярославка
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС Уткино
	га
	расчистка просеки
	17,601
	 
	 
	17,601
	01.04.2026
	30.04.2026
	д.Троицкое
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 17 Рассвет ПС Тверицкая
	га
	расчистка просеки
	20,361
	 
	 
	20,361
	01.04.2026
	30.04.2026
	с.Алешково
	ПАО "Россети"

	КЛ 10 кВ № 05 ПС ТРК
	га
	расчистка просеки
	7,023
	 
	 
	7,023
	01.04.2026
	30.04.2026
	п.Корюково
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС Григорьевское
	га
	расчистка просеки
	9,546
	 
	 
	9,546
	01.04.2026
	30.04.2026
	д.Харитоново
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 06 Михайловское ПС Григорьевск
	га
	расчистка просеки
	9,682
	 
	 
	9,682
	01.04.2026
	30.04.2026
	п.Михайловское
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 03 Гончарово ПС Дубки
	га
	расчистка просеки
	7,837
	 
	 
	7,837
	01.04.2026
	30.04.2026
	п.Дубки
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС Ширинье
	га
	расчистка просеки
	10,876
	 
	 
	10,876
	01.04.2026
	30.04.2026
	д.Мордвиново
	ПАО "Россети"

	ВЛ 10кВ № 02 Богослов ПС Матвеево
	га
	расчистка просеки
	8,569
	 
	 
	8,569
	01.04.2026
	30.04.2026
	с.Богослов
	ПАО "Россети"

	Объекты социальной сферы - всего,
	ед.
	124,000
	 
	 
	 
	 
	01.05.2026
	30.08.2026
	ЯМО
	по ЕТО
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности Ярославского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов – заместитель Главы Администрации по развитию инфраструктуры Ярославского Муниципального округа

_________________ Е.В. Жигалов
«____» _________________ 2026 г.
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Общие положения

Целью программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Ярославского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее — Программа) является оценка обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Ярославского муниципального округа к отопительному периоду.
Оценка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234 (далее — Правила и Порядок соответственно).
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии со сроками и графиками согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций проводится комиссией по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций Ярославского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее — Комиссия).

Работа Комиссии

Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет теплоснабжающие и теплосетевые организации о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального округа в сети Интернет информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения, содержащего дату, к которой ответственные лица теплоснабжающих и теплосетевых организаций обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований п. 9 Правил (далее — Документы), а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, заполненные по утвержденной форме (далее — Оценочный лист).
Комиссия рассматривает Документы и Оценочные листы, предоставленные ответственными лицами теплоснабжающих и теплосетевых организаций, и при необходимости запрашивает дополнительные документы (сведения), проводит осмотр объектов оценки.
По итогам рассмотрения Документов и проверки Оценочных листов Комиссия в отношении каждого объекта оценки производит расчет индекса обеспечения готовности с точностью до второго знака после занятой в соответствии с формулами, установленными в Оценочных листах.
Обеспечение готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности Комиссией устанавливается:
- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
Результаты оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее — Акт), который составляется в течение одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, но не позднее 25 октября, по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе, с приложением Оценочных листов.
При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в Оценочном листе указывается срок их устранения.
В случае устранения указанных в Оценочном листе замечаний на основании уведомления теплоснабжающей и теплосетевой организации об устранении замечаний Комиссией проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый Оценочный лист.

Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящей Программе и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в течение пяти рабочих дней с даты подписания Акта, но не позднее 01.11.2025, в случае если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний, выданных Комиссией, и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний — после 25.10.2025.
Теплоснабжающая и (или) теплосетевая организация, не получившая Паспорт в срок, установленный п. 3.1 Программы, продолжает подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в Оценочном листе замечаний.
В случае не устранения замечаний, указанных в Оценочном листе, в установленный срок Комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.



Приложение № 3
к Программе

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

Комиссия, образованная (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___» ___________20__г., утвержденной

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с «__» _____________20___г. по «__» ______________20 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	




1. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов)

	
	


Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ________________на ____л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности).
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _________________на ___л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности).
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _________________на ___ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности).
Председатель комиссии: _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ___________________________________

Члены комиссии________________________________________________________

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта принял__________________________________________________________________


[image: ]	 	20	г. 	
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)
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ПАСПОРТ обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Выдан___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(полное наименование лица, подлежащею оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ______№___
______________________________________________________________________________________(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшею комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)



Приложение 4
к постановлению Администрации Ярославского муниципального округа
от 06.07.2026 № 1105


УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности Ярославского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 годов – заместитель Главы Администрации по развитию инфраструктуры Ярославского Муниципального округа

_________________ Е.В. Жигалов
«____» ________________ 2026 г.


Программа проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов организаций, юридических лиц, осуществляющих управление/обслуживание многоквартирных домов и объектов социальной сферы Ярославского муниципального округа



















2026г.
1. Общие положения
Целью программы проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов юридических лиц, осуществляющих управление/обслуживание многоквартирных домов и объектов социальной сферы Ярославского муниципального округа (далее - Программа, Организации) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду многоквартирных домов и объектов социальной сферы, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
Оценка проводится па предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. № 2234 (далее - Правила и Порядок соответственно).
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении Организаций в отношении многоквартирных домов и объектов социальной сферы, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с утвержденными графиками.
Оценка обеспечения готовности Организаций проводится межведомственной комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Ярославского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее - Комиссия).
2. Работа Комиссии
Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет Организацию о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения, содержащего дату, к которой Организации обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований п. 11 Правил (далее - Документы), а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, заполненные по утвержденной форме (далее – Оценочный лист).
Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого многоквартирного дома или социального учреждения устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.
Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в Оценочных листах.
Расчет индекса готовности и проверка Оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения на основании представленных документов/информации.
В случае расхождений между сведениями/информацией, представленными в Комиссию Организациями и данными единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит соответствующая система теплоснабжения, у Организаций могут быть запрошены дополнительные документы/сведения, предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
Единая теплоснабжающая организация в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных Оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований, установленных п. 11 Правил, осуществляет проверку Оценочных листов и производит расчет индекса готовности.
Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого многоквартирного дома или социального объекта направляются единой теплоснабжающей организацией в Комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Акт) для определения уровня готовности Организаций и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
Уровень готовности Организаций определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности многоквартирных домов и социальных объектов.
По результатам расчета индекса готовности Комиссией устанавливается:
- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются Комиссией не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.
Результаты оценки обеспечения готовности оформляются Актом, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, но не позднее 10.09.2026, по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе, с приложением Оценочных листов на каждый многоквартирный дом и социальный объект.
При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в Оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления Организации об устранении замечаний, не позднее 14 календарных дней со дня получения такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый Оценочный лист.
3. Выдача паспорта готовности
Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и выдается Организациям в течение пяти рабочих дней со дня подписания Акта, но не позднее 15.09.2026, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний - после 10.09.2026.
Организации, не получившие Паспорт до даты, установленной 15.09.2026, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в Оценочном листе замечаний.
В случае не устранения Организациями замечаний, указанных в Акте, в установленный Актом срок, Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня подписания Акта передает данные в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.
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АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

г. Ярославль                                                   «___»_____________________20____г. (место составления акта)	                    (дата составления акта)
Комиссия, образованная, в соответствии с постановлением о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Ярославского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов от «________________» 20__г., с «__________________________» 20_____г. по «____________________» 20____г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду______________________________________________________________
____________________________________________________________________ (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности 
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	




2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности 
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



Приложение: Оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду на __л. в 1 экз.
Председатель комиссии:	
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:	
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:	
(подпись, расшифровка подписи)
С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____»_________________20____г.



			
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которою проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)


Приложение № 2 к Программе
ПАСПОРТ обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
Выдан____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (полное наименование лица, подлежащею оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. __________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:
Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _______№___
_________________________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшею комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)
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